УТВЕРЖДАЮ Глава Поддорского муниципального района_______________А.Н.Буленков

П Л А Н

действий Администрации Поддорского муниципального района на 2010 год по освоению субвенций на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот

| № пп | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выбор земельных участков для строительства двух четырехквартирных быстровозводимых жилых домов (далее жилых домов) в с.Поддорье | Декабрь 2009 года | Эльсон О.Я., главный специалист комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом |
| 2. | Изготовление межевых планов земельных участков | Январь 2010 года | Эльсон О.Я., главный специалист комитета по экономике и управ-лению муниципаль-ным имуществом |
| 3. | Проведение публичных слушаний по вопросу: о разрешении проведения проектных работ с последующим строительством двух четырехквартирных жилых домов | Февраль 2010 года | Трофимова Е.В., зав. отделом архитектуры и градостроительства |
| 4. | Предоставление земельных участков для строительства жилых домов в постоянное бессрочное пользование Адми-нистрации муниципального района | Март 2010 года | Эльсон О.Я., главный специалист комитета по экономике и управ-лению муниципаль-ным имуществом |
| 5. | Разработка аукционной документации по проектированию и строительству жилых домов | Март 2010 года | Михайлов М.Г., первый заместитель Главы Администрации муниципального района, председатель комитета по эконо-мике и управлению муниципальным имуществом |
| 6. | Проведение аукциона на право заключения муниципального контракта на проектирование и строительство жилых домов | Апрель 2010 года | Михайлов М.Г., первый заместитель Главы Администрации муниципального района, председатель единой комиссии |
| 7. | Заключение муниципального контракта на проектирование и строительство жилых домов | Апрель 2010 года | Буленков А.Н., Глава муниципального района |
| 8. | Перечисление аванса по муниципальному контракту на проектирование и строительство жилых домов | Апрель 2010 года | Буленков А.Н., Глава муниципального района |
| 9. | Строительство жилых домов | Май 2010 года | Трофимова Е.В., зав. отделом архитектуры и градостроительства |
| 10. | Приемка в эксплуатацию жилых домов | До 1 декабря 2010 года | Трофимова Е.В., зав. отделом архитектуры и градостроительства |
| 11. | Окончательный расчет по муниципальному контракту на проектирование и строительство жилых домов | Декабрь 2010 года | Буленков А.Н., Глава муниципального района |